## Parallelisierung Taskliste
Phase & Task | Kurzbeschreibung | Umsetzung (Details) | Definition of Done | Akzeptanzkriterien | Zielbild
Phase 0 – Grundlagen | Ist-Analyse & Zielarchitektur | Analyse des aktuellen Codes und Definition der Zielarchitektur mit echter Parallelität und Sharding. | Ist- & Soll-Zustand dokumentiert | Architekturentscheidung ist nachvollziehbar | Klare technische Zieldefinition
Phase 1 – Konfiguration | Sharding-fähige Configs | RoleConfig um shard_mode, shard_count, overlap_policy, enforce_allowed_paths erweitern. | Configs kompilieren und laden | Alte Configs brechen nicht | Konfigurierbare Parallelität
Phase 2 – Shard Planner | Aufteilung großer Tasks | Implementierung von ShardPlanner (headings/files) zur Task-Zerlegung. | ShardPlan wird erzeugt | Deterministische Subtasks | Echte Task-Aufteilung
Phase 3 – Pipeline | Shard-basierte Parallelität | Umbau pipeline.py: pro Rolle Shards erzeugen, Instanzen parallel ausführen, danach Barriere. | Instanzen erhalten unterschiedliche Subtasks | Parallele Ausführung sichtbar | Skalierbare Parallelität
Phase 4 – Sicherheit | Konflikt- & Scope-Kontrolle | Allowed-Paths Enforcement + Overlap Detection auf Diff-Ebene. | Konflikte werden erkannt | Keine stillen Overlaps | Stabile Parallelität
Phase 5 – Rollenfamilien | Sharding für alle Rollen | Defaults für alle Rollen (Architect, Implementer, Tester, Reviewer). | Alle Rollen shard-fähig | Keine Sonderfälle nötig | Einheitliches Modell
Phase 6 – Stabilität | Timeout- & Retry-Logik | Adaptive Timeouts, Re-Sharding bei 124. | Weniger Timeouts | Große Tasks laufen stabil | Produktionsreife
Phase 7 – Tests | Automatisierte Tests | Unit- & Integrationstests für Sharding & Pipeline. | Tests grün | CI-fähig | Langfristige Wartbarkeit
Phase 8 – Doku | Dokumentation | README & Beispiele für echte Parallelität. | Docs aktuell | User versteht Setup | Adoptierbare Lösung